МИ ФНС России по управлению долгом

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о ходе обучения сотрудников по использованию искусственного интеллекта

по состоянию на 01.10.2026

1. Основные итоги

Обучение по теме «Использование искусственного интеллекта» прошли 109 сотрудников (43,6%). Предстоит обучить 141 сотрудника (56,4%).

| Показатель | Сотрудников | Доля |
| --- | --- | --- |
| Прошли обучение | 109 | 43,6% |
| Не прошли обучение (осталось обучить) | 141 | 56,4% |
| Всего | 250 | 100,0% |

2. Разбивка по должностям

Распределение сотрудников, прошедших и не прошедших обучение, по замещаемым должностям:

| Должность | Прошли | Не прошли | Всего | Доля прошедших |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместители начальника инспекции (вкл. и.о.) | 7 | 0 | 7 | 100,0% |
| Начальники отделов (вкл. и.о.) | 21 | 4 | 25 | 84,0% |
| Заместители начальников отделов | 29 | 6 | 35 | 82,9% |
| Консультанты | 45 | 9 | 54 | 83,3% |
| Главные специалисты-эксперты | 2 | 29 | 31 | 6,5% |
| Ведущие специалисты-эксперты | 2 | 28 | 30 | 6,7% |
| Специалисты-эксперты | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| Старшие специалисты 1 разряда | 0 | 13 | 13 | 0,0% |
| Специалисты 1 разряда | 3 | 50 | 53 | 5,7% |
| Всего | 109 | 141 | 250 | 43,6% |

Примечание: руководство инспекции в число не прошедших обучение не включено.

3. График обучения

Организатором обучения (ФНС России) согласованы даты продолжения обучения по теме «Использование искусственного интеллекта» (вторая часть). Занятия проводятся с 10:00 до 14:00:

| Месяц | Даты занятий | Время |
| --- | --- | --- |
| Октябрь 2026 | 13, 15, 27 и 29 октября | 10:00–14:00 |
| Ноябрь 2026 | 10, 12, 24 и 26 ноября | 10:00–14:00 |
| Всего | 8 занятий | — |

4. Обоснование и дальнейшие действия

По состоянию на 01.10.2026 не прошли обучение 141 сотрудник (56,4%) — специалисты 1 разряда, специалисты-эксперты и иные должности вплоть до начальников отделов. Предложенные организатором даты позволяют продолжить обучение в октябре и завершить его в ноябре 2026 года. Всего запланировано 8 занятий; при равномерном распределении на одно занятие приходится в среднем около 18 сотрудников.

Планируется закрыть вопрос обучения всех сотрудников инспекции в соответствии с указанным графиком. Для организации участия необходимо направить письмо организатору и в УПР и сформировать списки сотрудников по датам занятий.